| # СОГЛАСОВАНО # Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области # «____» _____________ 2016 г. Ю.А. Шилин |  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области от «19» декабря 2016 г. № 109 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

основных мероприятий Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах

на 2017 год

с.Михайловка

| № п/п | # Наименование мероприятий |  | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Кто привлекается | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся Курской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении месячника гражданской обороны |  | октябрь-ноябрь | ДГО МЧС, директора департаментов и начальники управлений МЧС, ЗНЦРЦ (по ЗМиПЧС), У(ГЗ) ЦРЦ, УиСО ЦРЦ, УГЗ ГУ МЧС | Глава Рыльского района Курской области, председатель КЧС и ОПБ Рыльского района, отдел ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области, органы местного самоуправления поселений (по согласованию) |  |
| II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Курской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в штабной тренировке по гражданской обороне |  | октябрь | ДГО МЧС, НЦУКС, ВНИИ ГОЧС, АГЗ МЧС, АГПС МЧС, ЗНЦРЦ (по ЗМиПЧС), У(ГЗ) ЦРЦ, УиСО ЦРЦ, УГЗ ГУ МЧС, УиСО ГУ МЧС | Председатель КЧС и ОПБ Рыльского района, отдел ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области, органы местного самоуправления поселений (по согласованию) |  |
|  | Участие в комплексных тренировках с органами управления и силами РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | ежемесячно | ДГЗ МЧС, НЦУКС, ЗНЦРЦ (по АДиОП), У(ГЗ) ЦРЦ, УиСО ЦРЦ, ЗНГУ МЧС (по АКУ), ЗНГУ МЧС (по ЗМиПЧС), УиСО ГУ МЧС | Глава Рыльского района Курской области, председатель КЧС и ОПБ Рыльского района, главы поселений Рыльского района Курской области (по согласованию) |  |
|  | Участие в комплексных тренировках с рабочей группой Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органами управления и силами РСЧС по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера |  | ежеквартально | ДГЗ МЧС, директора департаментов и начальники управлений МЧС, организации и учреждения МЧС России центрального подчинения, рабочая группа Правительственной комиссии, ЗНЦРЦ (по ЗМиПЧС), ЗЦНРЦ (по АДиОП), У(ГЗ) ЦРЦ, УиСО ЦРЦ, ЗНГУ МЧС (по ЗМиПЧС), ЗНГУ МЧС (по АКУ), УиСО ГУ МЧС | Глава Рыльского района Курской области, председатель КЧС и ОПБ Рыльского района, главы поселений Рыльского района Курской области (по согласованию) |  |
| III. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся Курской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Совместная штабная тренировка по теме: «Работа органов управления ТП РСЧС субъектов РФ ЦРЦ МЧС России при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем» |  | 16 февраля | ЗНЦРЦ (по АДиОП), ЗНЦРЦ (по ЗМиПЧС), У(ГЗ) ЦРЦ, УиСО ЦРЦ, УГЗ ГУ МЧС, УиСО ГУ МЧС | КЧС и ОПБ Рыльского района, ДПО, ДПК, органы местного самоуправления поселений (по согласованию) |  |
|  | Совместная штабная тренировка по теме: «Работа органов управления ТП РСЧС субъектов РФ ЦРЦ МЧС России при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами» |  | 6 апреля | ЗНЦРЦ (по АДиОП), ЗНЦРЦ (по ЗМиПЧС), У(ГЗ) ЦРЦ, ГУ МЧС, УОПиПАСР ГУ МЧС, УиСО ГУ МЧС | КЧС и ОПБ Рыльского района, ДПО, ДПК, органы местного самоуправления поселений (по согласованию) |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках сезонной профилактической операции «Детский отдых» |  | апрель - май | ЗНЦРЦ (по ГПС), У(ПССиСФ) ЦРЦ, ГКДНО ЦРЦ, ГУ МЧС, УНДиПР ГУ МЧС | Председатель КЧС и ОПБ Рыльского района, главы поселений Рыльского района Курской области (по согласованию), ОНД по Рыльскому, Глушковскому и Кореневскому району (по согласованию) |  |
|  | Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах ЦРЦ МЧС России в период месячника безопасности и до окончания купального сезона 2017 года |  | 1-30 июня | ЗНЦРЦ (по АДиОП), ГКБВО ЦРЦ, ОБЛВО ГУ МЧС | Органы местного самоуправления поселений (по согласованию), КЧС и ОПБ Рыльского района, владельцы водных объектов (по согласованию) |  |
|  | Проведение месячника безопасности |  | август – сентябрь | ЗНЦРЦ (по ГПС), ГКДНО ЦРЦ, ГКБВО ЦРЦ, О (ИОД) ЦРЦ, ГУ МЧС, УНДиПР ГУ МЧС, ОБЛВО ГУ МЧС | КЧС и ОПБ Рыльского района, органы местного самоуправления поселений (по согласованию), ОНД по Рыльскому, Глушковскому и Кореневскому району (по согласованию) |  |
|  | Организация проведения мероприятий в рамках месячника по гражданской обороне |  | октябрь | ЗНЦРЦ (по ЗМиПЧС), У(ГЗ) ЦРЦ, ГУ МЧС, УГЗ ГУ МЧС | Председатель КЧС и ОПБ Рыльского района, отдел ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области, органы местного самоуправления поселений (по согласованию) |  |
|  | Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах ЦРЦ МЧС России в период месячника безопасности и до окончания осенне-зимнего периода 2017-2018 годов |  | 15 ноября – 15 декабря | ЗНЦРЦ (по АДиОП), У(ГЗ) ЦРЦ, ГКБВО ЦРЦ, ОБЛВО ГУ МЧС | Органы местного самоуправления поселений (по согласованию), водопользователи (по согласованию) |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках сезонной профилактической операции «Новый год» |  | декабрь | ЗНЦРЦ (по ГПС), У(ПССиСФ) ЦРЦ, О(ИОД) ЦРЦ, ГКДНО ЦРЦ, УНДиПР ГУ МЧС | КЧС и ОПБ Рыльского района, органы местного самоуправления поселений (по согласованию) |  |
|  | Участие в проведении смотра-конкурса на звание: «Лучшее муниципальное образование по безопасности жизнедеятельности» |  | IV квартал | ЗНЦРЦ (по ЗМиПЧС), УГЗ ЦРЦ, ГУ МЧС, УГЗ ГУ МЧС | КЧС и ОПБ Рыльского района, органы местного самоуправления поселений (по согласованию) |  |
|  | Проведение комплексных тренировках ЦУКС ГУ МЧС России по субъектам РФ ЦРЦ МЧС России и подразделениями регионального подчинения с привлечением ППУ, ОДС функциональных и территориальных подсистем РСЧС, комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности |  | по отдельному плану | ЗНЦРЦ (по АДиОП), У(ГЗ) ЦРЦ, УиСО ЦРЦ, ЦУКС ГУ, ЗНГУ МЧС, УиСО ГУ МЧС | Глава Рыльского района Курской области, председатель КЧС и ОПБ Рыльского района, главы поселений Рыльского района Курской области (по согласованию), МКУ «ЕДДС Рыльского района Курской области» |  |
|  | Проведение года Гражданской обороны |  | в течение года | ЗНЦРЦ (по ЗМиПЧС), УГЗ ЦРЦ, ГУ МЧС, УГЗ ГУ МЧС | Глава Рыльского района Курской области, председатель КЧС и ОПБ Рыльского района, главы поселений Рыльского района Курской области (по согласованию) |  |
| IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Курской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение сезонных пожарно-профилактических операций: |  |  | УНДиПР ГУ МЧС, ТОНДиПР ГУ МЧС | Глава Рыльского района Курской области, |  |
|  | «Новый год» (по обеспечению пожарной безопасности в ходе массовых новогодних и рождественских праздничных мероприятий); |  | январь, декабрь |  | председатель КЧС и ОПБ Рыльского района, главы поселений Рыльского |  |
|  | «Лето» (по обеспечению пожарной безопасности в период прохождения летнего пожароопасного сезона); |  | апрель |  | района Курской области (по согласованию) |  |
|  | «Победа» (по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в ВОВ; |  | апрель-май |  |  |  |
|  | «Отдых» (по обеспечению пожарной безопасности летних оздоровительных лагерей); |  | апрель-сентябрь |  |  |  |
|  | «Школа» (по обеспечению пожарной безопасности в ходе подготовки образовательных организаций к новому учебному году); |  | июль-август |  |  |  |
|  | «Отопительный сезон» (по обеспечению пожарной безопасности и проведении профилактической работы в отношении котельных, ТЭЦ и иных объектов теплоснабжения) |  | сентябрь-октябрь |  |  |  |
| 2. | Подведение итогов по результатам реагирования органов управления и сил функциональных и территориальной подсистем РСЧС |  | 30 марта 13 июля 20 октября 2-я декада декабря | Председатель КЧС и ОПБ, начальник ГУ МЧС, ЗНГУ МЧС, УГЗ ГУ МЧС, начальники подчиненных и областных учреждений, ФОИВ, органы исполнительной власти Курской области, КЧС и ОПБ МО, ДДС ОИВ, ЕДДС МО | Органы местного самоуправления поселений (по согласованию), КЧС и ОПБ Рыльского района, руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию), МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района» |  |
| 3. | Организация и проведение предупредительно-профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах Курской области: в летний период; в осенне-зимних условиях |  | 1 апреля – 31 августа 1 сентября 2016 года – 31 марта 2017 года | Центр ГИМС, руководители предприятий, организаций и учреждений, ответственных за оборудование и эксплуатацию водоемов | Отдел ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области, органы местного самоуправления поселений (по согласованию), руководители предприятий, организаций и учреждений, ответственных за оборудование и эксплуатацию водоемов (по согласованию) |  |
| 4. | Организация и проведение «Месячника безопасности» в Курской области (месячника пожарной безопасности и месячника безопасности на водных объектах) |  | август – сентябрь | ГУ МЧС, УНДиПР ГУ МЧС, ТОНД ГУ МЧС, ОБЛВО ГУ МЧС, ОИОД ГУ МЧС | Органы местного самоуправления поселений (по согласованию), ОНД по Рыльскому, Глушковскому и Кореневскому району (по согласованию), руководители предприятий, организаций и учреждений, ответственных за оборудование и эксплуатацию водоемов (по согласованию) |  |
| 5. | Оказание методической помощи Рыльскому району по реализации обязанностей по обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенне-летнем периоде |  | октябрь | ГУ МЧС, Центр ГИМС, ОБЛВО ГУ МЧС | Отдел ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области, органы местного самоуправления поселений (по согласованию) |  |
| 6. | Сборы с работниками, специально уполномоченными для решения задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальных образованиях (далее – МО) и спасательных службах (далее – СС) Курской области по согласованию и утверждению планов основных мероприятий на 2018 год |  | 18-22 декабря | ГУ МЧС, ООП ГУ МЧС, МО и СС Курской области | Отдел ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области, Глава Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области |  |
| 7. | Подведение итогов по результатам реагирования на ЧС органов управления и сил ГУ МЧС России по Курской области, ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области», органов повседневного управления и сил функциональных и территориальной подсистем РСЧС Курской области |  | еженедельно по пятницам | Начальник ГУ МЧС, ЗНГУ МЧС, начальник ЦУКС ГУ МЧС, ОДС ЦУКС ГУ МЧС, ФОИВ, органы местного самоуправления, учреждения и организации Курской области, ДДС ОИВ, ЕДДС МО | Органы местного самоуправления поселений (по согласованию), руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию), МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района» |  |
| V. Мероприятия, проводимые Администрацией Курской области |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности органов управления ГО, территориальной подсистемы РСЧС Курской области по выполнению мероприятий ГО, защиты населения и территории от ЧС за 2016 год и по постановке задач на 2017 год |  | 2-я декада января | Заместитель Губернатора Курской области, Председатель КРБ КО, УГЗ ГУ МЧС,ЦОД ГОЧС,УМЦ ГОЧС Курской области | Глава Рыльского района Курской области, Председатель КЧС и ОПБ Рыльского района, начальник отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области, Глава Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области |  |
| 2. | Конференция с руководителями общественных объединений (добровольная пожарная дружина (далее – ДПД), добровольная пожарная команда (далее – ДПК)) по дальнейшему развитию общественных объединений добровольной пожарной охраны на территории Курской области |  | август | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, Межведомственная рабочая группа, УОПиПАСР ГУ МЧС, руководители ДПД, ДПК, ППС Курской области | Председатель КЧС и ОПБ Рыльского района, руководители ДПК, ДПД, Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области |  |
| 3. | Организация и проведение месячника безопасности на водных объектах Курской области |  | 1-30 июня | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, ГУ МЧС, ОМСУ | Отдел ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области, Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области, руководители предприятий, организаций и учреждений, ответственных за оборудование и эксплуатацию водоемов (по согласованию) |  |
| 4. | Организация и проведение месячника гражданской обороны на территории Курской области |  | 2 октября - 3 ноября | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, УГЗ ГУ МЧС | Глава Рыльского района Курской области, председатель КЧС и ОПБ Рыльского района, отдел ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области, Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области |  |
| 5. | Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности органов управления гражданской обороны, территориальной подсистемы РСЧС Курской области по выполнению мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций за 2017 год и по постановке задач на 2018 год |  | 2-я декада декабря | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, УГЗ ГУ МЧС, ЦОД ГОЧС, УМЦ ГО ЧС Курской области | Глава Рыльского района Курской области, Председатель КЧС и ОПБ Рыльского района, начальник отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области, Глава Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: |  |  |  |  |  |  |
| а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |
|  | Штабная тренировка по теме: «Действия КЧС и ОПБ Администрации Курской области по координации действий органов управления, сил и средств ТП РСЧС и территориальных органов ФОИВ по снижению ущерба от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком» |  | 16 февраля | КЧС и ОПБ, ГУ МЧС, ЦУКС ГУ МЧС, ЦОД ГОЧС, ФОИВ, органы местного самоуправления, учреждения и организации Курской области, КЧС и ОПБ городов и районов | Руководящий состав РЗ ОТП РСЧС, руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию), Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области |  |
|  | Штабная тренировка по теме: «Действия органов управления, сил и средств службы наблюдения и лабораторного контроля Курской области по выполнению мероприятий предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших в период весеннего половодья на территории Курской области» |  | 16 февраля | Председатель КЧС и ОПБ, ГУ МЧС, УФС по НСЗППиБЧ по КО, УФС по ВиФН по ОиКО, ФБУЗ «Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», управление ветеринарии Курской области | Руководящий состав РЗ ОТП РСЧС, руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию),Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области |  |
| 3. | Штабная тренировка по теме: «Действия органов управления районных и городских звеньев областной территориальной подсистемы РСЧС по управлению силами и средствами при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами» |  | 6 апреля | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, ГУ МЧС, ЗНГУ МЧС (по ГПС) - НУОПиПАСР, УГЗ ГУ МЧС, ЦУКС ГУ МЧС, ЦОД ГОЧС, ФОИВ, органы местного самоуправления, учреждения и организации Курской области | Руководящий состав РЗ ОТП РСЧС, руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию), пожарная часть № 39 Рыльского района (по согласованию), ОНД по Рыльскому, Глушковскому и Кореневскому району (по согласованию), Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области |  |
| 4. | Штабная тренировка по теме: «Планирование мероприятий по управлению силами при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера на коммунально-энергетических сетях области в осенне-зимний период» |  | 14 сентября | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, ГУ МЧС, УГЗ ГУ МЧС, ЦУКС ГУ МЧС, КЧС и ОПБ, КЧС и ОПБ городов и районов Курской области, ЦОД ГОЧС, ФОИВ, органы местного самоуправления, учреждения и организации Курской области | Руководящий состав РЗ ОТП РСЧС, руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию), Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области |  |
| 5. | Штабная тренировка (в рамках проведения Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне) |  | октябрь | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, УГЗ ГУ МЧС, ФОИВ, органы местного самоуправления, учреждения и организации Курской области, СС | Глава Рыльского района Курской области, Председатель КЧС и ОПБ Рыльского района, начальник отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области, спасательные службы Рыльского района, Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области |  |
| 6. | Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ Администрации Курской области по координации действий сил и средств территориальной и функциональных подсистем РСЧС Курской области при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных нарушением пропускной способности на автомобильных дорогах федерального, регионального, межмуниципального и местного значения Курской области» |  | 23 ноября | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, КЧС и ОПБ, КЧС и ОПБ городов и районов Курской области, ГУ МЧС, УОПиПАСР, УГЗ ГУ МЧС, ЦУКС ГУ МЧС, органы управления, силы и средства ФиТП РСЧС Курской области, ЦОД ГОЧС | КЧС и ОПБ Рыльского района, начальник отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области, спасательные службы Рыльского района, Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение смотров-конкурсов: на лучший класс (кабинет) «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» в образовательных организациях Курской области; «Лучшая добровольная пожарная команда Курской области»; на лучшие органы местного самоуправления муниципальных образований Курской области в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения; на лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне муниципальных образований Курской области; на лучшую ЕДДС муниципального образования Курской области (на местах); на лучший ситуационный центр муниципального образования Курской области; на лучшее содержание, использование защитных сооружений ГО Курской области; на лучший паспорт территории (паспорт потенциально опасного объекта) в ТП РСЧС Курской области: «Лучший муниципальный район»; «Лучший городской округ»; «Лучшее городское поселение»; «Лучшее сельское поселение»; «Лучший населенный пункт»; «Лучший потенциально опасный объект»; на лучшее предприятие среди химически-опасных объектов области |  | 13 февраля – 17 марта июнь 1 августа – 1 ноября 11 сентября – 13 октября до 20 сентября до 20 сентября до 30 сентября до 15 ноября до 1 декабря | Заместитель Губернатора Курской области, председатель КРБ КО, УГЗ ГУ МЧС, УГОЧС, ОГОЧС, ЦОД ГОЧС, УМЦ ГОЧС Курской области | Отдел ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области, Глава Администрации Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Курской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Единый областной смотр готовности сил и средств постоянной готовности ТП РСЧС Курской области, предназначенных для ликвидации: чрезвычайных ситуаций при прохождении паводка; чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период; аварий на объектах тепло-энергоснабжения, в газовых сетях и на объектах ЖКХ в осенне-зимний период; аварий, связанных с дорожно-транспортными происшествиями на автомобильных дорогах федерального, областного и местного значения |  | 16 февраля 6 апреля 14 сентября 23 ноября | Председатель КЧС и ОПБ, ГУ МЧС, УГЗ ГУ МЧС, УОПиПАСР ГУ МЧС, УНДиПР ГУ МЧС, УМТО ГУ МЧС, АСС Курской области, ППС Курской области, ЦОД ГОЧС, ФОИВ, ОМСУ, учреждения и организации Курской области | Председатель КЧС и ОПБ Рыльского района, начальник отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области, Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области |  |
| VI. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Рыльского района Курской области |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание организованных мест отдыха населения на воде (пляжей) |  | май | Глава Рыльского района Курской области | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области руководители предприятий, организаций и учреждений, ответственных за оборудование и эксплуатацию водоемов (по согласованию) |  |
| 2. | Создание общедоступных муниципальных пляжей |  | май | Глава Рыльского района Курской области | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области, руководители предприятий, организаций и учреждений, ответственных за оборудование и эксплуатацию водоемов (по согласованию) |  |
| 3. | Создание общественных спасательных постов в традиционных неорганизованных местах отдыха населения на водных объектах |  | май-август | Глава Рыльского района Курской области | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области |  |
| 4. | Уточнение реестра стационарных пунктов обогрева и питания, подвижных пунктов обогрева, стационарных и мобильных пунктов технического обслуживания и заправки автотранспорта на автомобильных дорогах федерального, регионального и муниципального значения |  | III квартал | Глава Рыльского района Курской области | Председатель КЧС и ОПБ Рыльского района, отдел ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области, Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области |  |
| 5. | Заключение договоров (соглашений) на использование объектов, входящих в реестр стационарных пунктов обогрева и питания, в случае возникновения ЧС (происшествий) |  | III квартал | Глава Рыльского района Курской области | Отдел ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области, Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области |  |
| 6. | Разработка доклада по форме 2/ДУ «О состоянии гражданской обороны муниципального образования Курской области» |  | до 15 ноября | Глава Рыльского района Курской области | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области, Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области |  |
| 7. | Разработка донесения по форме 3/ЭВАК «Основные показатели планирования эвакуации населения, материальных и культурных ценностей» |  | до 15 ноября | Глава Рыльского района Курской области | Председатель ЭПК Рыльского района, начальник отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области, Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области |  |
| 8. | Разработка донесения по форме 1/СГО «Сведения о наличии сил гражданской обороны» |  | до 15 ноября | Глава Рыльского района Курской области | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области, Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области |  |
| 9. | Разработка донесения по форме 1/НПБ «Сведения о состоянии разработки нормативной правовой базы в области гражданской обороны» |  | до 30 ноября | Глава Рыльского района Курской области | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области, Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области |  |
| 10. | Разработка Распоряжения Администрации района «О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах Курской области в 2018 году» |  | декабрь | Глава Рыльского района Курской области | Отдел ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области, Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области |  |
| 11. | Создание иных видов пожарной охраны: частная, муниципальная, добровольная пожарная охрана |  | в течение года | Глава Рыльского района Курской области | Председатель КЧС и ОПБ Рыльского района, начальник отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области, Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области |  |
| 12. | Приведение в исправное состояние неисправных пожарных гидрантов |  | в течение года | Глава Рыльского района Курской области | Председатель КЧС и ОПБ Рыльского района, начальник отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области, пожарная часть № 39 Рыльского района (по согласованию), Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: |  |  |  |  |  |  |
| а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Штабная тренировка по теме: «Действия КЧС и ОПБ Рыльского района по координации действий органов управления, сил и средств ТП РСЧС и территориальных органов ФОИВ по снижению ущерба от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком» |  | 16 февраля | Глава Рыльского района Курской области | Силы и средства РЗ ТП РСЧС, взаимодействующие органы (по согласованию), Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области |  |
| 2. | Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ Рыльского района по координации действий органов управления, сил и средств РЗОТП РСЧС при ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами» |  | 6 апреля | Глава Рыльского района Курской области | Силы и средства РЗ ТП РСЧС, взаимодействующие органы (по согласованию), Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области |  |
| 3. | Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ Рыльского района по координации действий органов управления, сил и средств РЗ ОТП РСЧС при ликвидации ЧС техногенного характера на коммунально-энергетических сетях области в осенне-зимний период» |  | 14 сентября | Глава Рыльского района Курской области | Силы и средства РЗ ТП РСЧС, взаимодействующие органы (по согласованию), Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области |  |
| 4. | Штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ Рыльского района по координации действий сил и средств РЗ ТП РСЧС Курской области при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных нарушением пропускной способности на автомобильных дорогах местного значения района» |  | 23 ноября | Глава Рыльского района Курской области, председатель КЧС и ОПБ Рыльского района | Силы и средства РЗ ТП РСЧС, взаимодействующие органы (по согласованию), Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1. | # Организация и проведение I этапа смотра-конкурса на звание «Лучшая добровольная пожарная команда Курской области» |  | май-июнь | Глава Рыльского района Курской области, руководители команд (дружин) | ДПД и ДПК района |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и Рыльского районного звена РСЧС Курской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация патрулирований в местах неорганизованного отдыха населения на воде |  | июнь - июль | Глава Рыльского района Курской области | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области, руководители предприятий, организаций и учреждений, ответственных за оборудование и эксплуатацию водоемов (по согласованию), ОМВД России по Рыльскому району (по согласованию) |  |
| 2. | Контроль за приведением в исправное состояние неисправных пожарных гидрантов |  | в течение года | Глава Рыльского района Курской области | Председатель КЧС и ОПБ Рыльского района, начальник отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области, Пожарная часть № 39 Рыльского района (по согласованию), Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области |  |
| 3. | Проверка и уточнение информации в паспортах территорий (муниципальных районов, городских и сельских поселений, сельских населенных пунктов) |  | ежемесячно | Председатель КЧС и ОПБ Рыльского района | Председатель КЧС и ОПБ Рыльского района, Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области, руководители предприятий, организаций и учреждений Рыльского района (по согласованию) |  |
| VII. Мероприятия, проводимые под руководством начальника отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и корректировка реестра неорганизованных мест отдыха населения на воде |  | май-август | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области, руководители предприятий, организаций и учреждений, ответственных за оборудование и эксплуатацию водоемов (по согласованию) |  |
| 2. | Обеспечение пожарной безопасности школьных выпускных вечеров |  | июнь | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области | Глава Администрации Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области ,управление по образованию Администрации Рыльского района |  |
| 3. | Обеспечение пожарной безопасности при проведении торжественных линеек, посвященных «Дню знаний» |  | 1 сентября | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области | Глава Администрации Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области ,управление по образованию Администрации Рыльского района |  |
| 4. | Разработка Плана основных мероприятий Рыльского района Курской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год |  | до 15 декабря | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области | Глава Администрации Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области |  |
| 5. | Разработка планов основных мероприятий Рыльского района Курской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на месяц |  | до 23 числа каждого месяца | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области | Глава Администрации Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области |  |
| 6. | Подготовка заседаний КЧС и ОПБ Рыльского района |  | по плану работы комиссии | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области | Главы поселений Рыльского района Курской области (по согласованию), члены комиссии |  |
| 7. | Подготовка заседаний эвакуационной приемной комиссии района |  | по плану работы комиссии | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области | Глава Администрации Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области ,члены комиссии |  |
| 8. | Подготовка заседаний комиссии ПУФ района |  | по плану работы комиссии | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области | Глава Администрации Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области ,члены комиссии |  |
| 9. | Разработка и выполнение ежегодного комплексного плана мероприятий по подготовке неработающего населения муниципального образования в области ГО и защиты от ЧС |  | в течение года | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области | Глава Администрации Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: |  |  |  |  |  |  |
| а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Направление на обучение спасателей пляжей |  | май | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области | Глава Администрации Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области ,руководители предприятий, организаций и учреждений, ответственных за оборудование и эксплуатацию водоемов (по согласованию) |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию: Дня защитников Отечества; Дня пожарной охраны; Дня Победы; Дня гражданской обороны Российской Федерации; Дня спасателя Российской Федерации |  | 23 февраля 29-30 апреля 6-9 мая 1-4 октября 27 декабря | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области, руководители предприятий, организаций и учреждений Рыльского района (по согласованию) |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и Рыльского районного звена РСЧС Курской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проверка технического состояния ГТС в предпаводковый период |  | февраль-март | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области |  |
| 2. | Проверка готовности сил и средств, привлекаемых для тушения лесных пожаров |  | апрель | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области | Отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Рыльскому лесничеству (по согласованию),ОГУП «Рыльсклес» (по согласованию), Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области |  |
| 3. | Контроль выполнения мероприятий по предотвращению гибели людей на воде с наступлением купального сезона |  | май-июнь | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области | ОМВД России по Рыльскому району (по согласованию), ОБУЗ Рыльская ЦРБ (по согласованию), Глава Администрации Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области, |  |
| 4. | Проверка выполнения мероприятий Плана подготовки предприятий, учреждений и организаций района к отопительному сезону 2017-2018 г.г. |  | 4-25 сентября | Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Рыльского района Курской области | Глава Администрации Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области, руководители предприятий, учреждений и организаций района (по согласованию) |  |
| VIII. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Михайловского сельсовета Рыльского района |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение пожарной безопасности в ходе осенне-зимнего пожароопасного периода | январь-февраль, октябрь-декабрь | Глава Михайловского сельсовета Рыльского района | ДПД сельсовета, старшие по населенным пунктам, руководители предприятий, учреждений и организаций района (по согласованию) |  |
|  |  | Обеспечение пожарной безопасности в ходе весенне-летнего пожароопасного периода | апрель - август | Глава Михайловского сельсовета Рыльского района | ДПД сельсовета, старшие по населенным пунктам, руководители предприятий, учреждений и организаций района (по согласованию) |  |
|  |  | Организация и проведение предупредительно – профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах района: - в летнем периоде; - в зимнем периоде | июнь-сентябрь ноябрь-март | Глава Михайловского сельсовета Рыльского района | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района |  |
|  |  | Месячник по проверке исправности печного отопления | сентябрь | Глава Михайловского сельсовета Рыльского района | ДПД сельсовета, старшие по населенным пунктам |  |
|  |  | Контроль за проведением работ по оборудованию водонапорных башен устройствами для забора воды пожарной техникой на территориях | постоянно | Администрация Михайловского сельсовета | ДПД сельсовета, старшие по населенным пунктам |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обучение населения правилам поведения в случае угрозы и (или) возникновения ЧС в рамках реализации Указа Президента РФ № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения» |  | в течение года | Глава Михайловского сельсовета Рыльского района | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района, ДПД сельсовета, старшие по населенным пунктам |  |
| 2 | Проведение информационно-пропагандистской работы среди населения в рамках реализации Федерального закона № 100 «О добровольной пожарной охране» |  | в течение года | Глава Михайловского сельсовета Рыльского района | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района, ДПД сельсовета, старшие по населенным пунктам |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и Михайловского сельсовета Рыльского районного звена РСЧС Курской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка технического состояния ГТС в предпаводковый период |  | февраль, март | Собственники ГТС | Собственники ГТС, Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района |  |
| 2 | Проверка (обследование) состояния защиты водоисточников питьевой воды для населения от загрязнения |  | ежеквартально | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района |  |

Заместитель Главы Администрации

Михайловского сельсовета Рыльского района                                                                                           Г.Н.Счастливцева

19.12.2016 г.