АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА

Курской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 апреля 2018 года №51

Об утверждении отчетов о ходе реализации

мероприятий муниципальных программ Михайловского сельсовета Рыльского района

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области, утвержденного постановлением Администрации Михайловского сельсовета Рыльского района от 01.11.2013 г.  №70, Администрация Михайловского сельсовета постановляет:

- Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации долгосрочных

программ:

- "Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Михайловский сельсовет» Рыльского района Курской области" на 2014 - 2018 годы и на период до 2020 года» за 2017 год, согласно приложения ;

- «Развитие культуры в Михайловском сельсовете Рыльского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2017 год, согласно приложения;

- «Пожарная безопасность и защита населения и территории Михайловского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» за 2017 год, согласно приложения;

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Михайловском сельсовете Рыльского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» за 2017 год;

- «Развитие муниципальной службы в Михайловском сельсовете Рыльского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» за 2017 год, соглано приложения;

- «Развитие физической культуры и спорта на территории Михайловского сельсовета  на 2014-2020 годы» за 2017 год, согласно приложения;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области на период 2010 – 2016 годы и на перспективу до 2020 года» за 2017 год, соглано приложения.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Михайловского сельсовета                                                            В.И. Яношев

Утвержден

Постановлением Администрации

Михайловского сельсовета

Рыльского района

от 12.04.2018 г №51

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области

на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»

за 2017 год

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета Михайловского сельсовета Рыльского района  Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Михайловского сельсовета Рыльского района  26.12.2016г.   №16 «О бюджете Михайловского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы ».

На реализацию мероприятий  муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года » в 2017 году предусмотрено 319,5 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – 166,9 тыс.рублей, из бюджета сельского поселения– 152,6 тыс. рублей, по переданным полномочиям 99,9 тыс.рублей .

Кассовые расходы составили 319,2  тыс. рублей, что составляет  99,9 % освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2017год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 319,5 | 319,2 | 99,9 |
| Всего | 319,5 | 319,2 | 99,9 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы направлена на совершенствование   системы   благоустройства   и содержания территории муниципального образования,  создание  наиболее благоприятной      и       комфортной  среды жизнедеятельности сельских жителей

Основные задачи  Программы:

- Обеспечение надлежащего содержания:              
- тротуаров, памятных мест и  площадей поселения, зеленых насаждений;               
- мест массового отдыха жителей ;                             
-   детских,   спортивных    площадок,    игровых комплексов, малых архитектурных форм   и  их своевременный ремонт;

-мест захоронений.

- Осуществление ликвидации стихийных свалок;

- Приобретение и установка урн и скамеек;

- Приобретение   и   установка   детских    игровых городков;

- Содержание и ремонт  линий  наружного  освещения;

- Усыпление безнадзорных животных;

- Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры .

Муниципальная программа включает 2 подпрограммы:

Подпрограмма  1 «Развитие и устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства "

- Основное мероприятие 1.1Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

- Данное мероприятия предусматривало расходы  бюджета Михайловского сельсовета на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры  (водоснабжения и водоотведения).

Подпрограмма   2 «Совершенствование комплексного благоустройства поселения"

Основное мероприятие 2.1. Содержание и обустройство мест захоронения

Данное мероприятие предусматривало:

- выполнять работы по обеспечению надлежащего состояния кладбищ в соответствии с нормативными требованиями

Основное мероприятие 2.2. Содержание объектов благоустройства, санитарная очистка территории.

Данное мероприятие предусматривало:

- выполнять работы по снижению доли объектов  не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности.

Основное мероприятие 2.3. Организация уличного освещения

Данное мероприятие предусматривало:

- выполнять работы по содержанию объектов  в полном объеме и  в соответствии с нормативными требованиями.

Основное мероприятие 2.4. Техническое обслуживание линий уличного освещения.

Данное мероприятие предусматривало:

оптимизировать затраты на оплату уличного освещения

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 2.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполне- ния мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие и устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района | Приобретены запасные части для ремонта водонапорной башни | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 110,6 | 110,5 | Денежные средства являются целевыми |
| 2 | Подпрограмма 2 «Совершенствование комплексного благоустройства поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Организация уличного освещения | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района | Заключен договор №46360610 от 09.01.17 (ОАО "АтомЭнергоСбыт"), | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | Без финансирования |
| 2.2 | Основное мероприятие: Техническое обслуживание линий уличного освещения. | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района | Заключен договор на оказание услуг технического обслуживания сетей наружного освещения №40820900 от 07.11.2013 (Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго») Приобретение ламп, фотореле для наружного освещения | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  |  | Без финансирования |

| 2.3 | Основное мероприятие: Содержание и обустройство мест захоронения | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района | Произведена уборка мусора и обкашивание территории | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 0 | 0 | Без финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ                                                                                  СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2017 году израсходованы средства из бюджета поселения в размере 319,5 тыс.руб.

Средства использовались строго по целевому назначению на нормальную жизнедеятельность населения сельского поселения, комфортные условия жизни населения и формирование соответствующего имиджа сельского поселения.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2017году

Таблица № 4

| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2017 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2017 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Благоустройство и содержание территории Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области на 2014-2018годы и на период до 2020 года» |  | 110,6 |  |  | 110,6 | 110,5 |  |  | 110,5 | -0,1 экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 1Подпрограмма: Развитие и устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства | Итог по подпрограмме 1 | 110,6 |  |  | 110,6 | 110,5 |  |  | 110,5 | -0,1 |
|  | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 110,6 |  |  | 110,6 | 110,5 |  |  | 110,5 | -0,1 экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 2.Подпрограмма «Совершенствование комплексного благоустройства поселения» | Итог по подпрограмме 2 | 208,8 |  |  | 208,8 | 208,6 |  |  | 208,6 | -0,2 экономия лимитов бюджетных обязательств |
|  | Организация уличного освещения | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Техническое обслуживание линий уличного освещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание объектов благоустройства санитарная очистка территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение граждан комфортным жильем | 0,1 |  |  | 0,1 | 0 |  |  | 0 | -0,1 |
|  | Координирование границ населенного пункта | 208,7 |  |  | 208,7 | 208,7 |  |  | 208,7 |  |

5.Оценка эффективности реализации программы:

- Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

- Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Целевые показатели

Таблица № 5

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Программы 2016г. | 2 год реализации Программы 2017г. | 3 год реализации Программы 2018г. | 4 год реализации Программы 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля кладбищ, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме кладбищ территории | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля объектов благоустройства, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме объектов благоустройства территории | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

Таблица № 6

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Отклонение от планового значения (процентов) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному 2016 |  | отчетный год 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма Совершенствование комплексного благоустройства поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети |  | процент | 100 |  | 100 | 100 |  | - | - |  |  |
| 1.2 |  | Доля кладбищ, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме кладбищ территории | процент | 100 | 100 |  |  | 100 | - |  | - |  |
| Подпрограмма «Развитие и устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Доля объектов благоустройства, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме объектов благоустройства территории |  | процент | 100 |  | 100 | 100 |  | - | - |  |  |

| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы(П1+П2+П3) : 4=Э программы | (100/100+100/100+100/100)/3 = 100 процентов |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой | процентов | 100 |

- Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет поселения– 319,5 тыс. рублей. / 319,2тыс. рублей х 100% =99,9%

- Анализ реализации программы в 2017 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 99,9 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

6.Дальнейшая реализация программы:

Отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы за отчетный период нет.

Дальнейшая реализация муниципальной программы на 2017 год не требует никаких корректировок и идет строго по плану реализации муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области на 2014-2018годы и на период до 2020 года».

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

1.Повышение санитарного, эстетического, экологического уровня поселения;

2.Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения;

3.Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций;

4.Поддержание санитарно-гигиенического, экологического уровня сельского поселения, обеспечение здорового образа жизни детей, привлечение внимания к проблемам социума.

Утвержден

постановлением Администрации

Михайловского сельсовета

Рыльского района

от 12.04.2018г.№51

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Михайловском сельсовете Рыльского района Курской области

на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»

за 2017 год

I. РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ  ЗА ОТЧЕТНЫЙ  ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет областных средств (субсидия) и  средств  бюджета Михайловского сельсовета Рыльского района  Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Михайловского сельсовета Рыльского района от  26.12.2016г.   №16 «О бюджете Михайловского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2017 год и плановый период на2018-2019 годы ».

На реализацию мероприятий  муниципальной программы «Развитие культуры в Михайловском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»   в 2017 году предусмотрено 1104,2 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – 193,1 тыс.рублей, из бюджета сельского поселения– 911,1 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1101,7 тыс. рублей, что составляет  99,7 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2016год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | 193,1 | 193,1 | 100 |
| Средства местного бюджета | 911,1 | 908,6 | 99,7 |
| Всего | 1104,2 | 1101,7 | 99,7 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: «Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности в Михайловском сельсовете Рыльского района Курской области»

Основное мероприятие:

- Организация  досуга  населения  и  поддержка  народного  творчества.

Ставились следующие задачи:

- сохранение культурного наследия: историческое наследие Михайловского

сельсовета Рыльского района,

- сохранение и развитие национальной  культуры населения, проживающего в Михайловском сельсовете,

- поддержка самодеятельного художественного творчества и культурно-

досуговой деятельности,

- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений

культуры и искусства,

- компьютеризация СДК,

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

В ходе реализации подпрограммы: «Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности в Михайловском сельсовете Рыльского района Курской области» за 2017 год были выполнены мероприятия направленные на сохранение  богатого самобытного культурного наследия Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области, повышение социальной роли культуры в сельском поселении, формирование бережного отношения к своему прошлому и к прошлому других народов, формирование любви к своей родине, воспитание у детей желания познавать культуру своего народа через песни, танцы, игры, памятные даты, совершенствование патриотического воспитания  молодежи и подростков, формирования навыков здорового образа жизни.

Вся работа  направлена на  воспитание добропорядочного, умного, здорового поколения умеющего общаться и достойно проводить свободное время. Формирование моральных семейных ценностей. Участие одаренных детей в районных фестивалях и конкурсах дают всем детям равный доступ к проявлению своих творческих способностей.

Проведен ряд мероприятий с людьми пожилого возраста, что немаловажно для этого слоя населения. К  участию в культурно-досуговых мероприятиях привлечено около 25 детей. За 2017 год количество кружков и  участников в  клубных формированиях были сохранены на уровне прошлого года.

Для детей проведены мероприятия разной формы: беседы, конкурсы, викторины, тематические вечера и дискотеки.

Подпрограмма: «Развитие библиотечного дела в Михайловском сельсовете Рыльского района  Курской области»

Основное мероприятие:

- Организация  библиотечного  обслуживания, комплектование  и  обеспечение  сохранности  библиотечного фонда

Ставились следующие задачи:

- развитие библиотечного дела,

- эффективное использование библиотечных  фондов,

- компьютеризация библиотеки.

Одним из важных социальных и базовых элементов культуры является библиотека. В работе библиотек используются различные формы библиотечной работы: выдача книг, тематические вечера, обзоры книг, беседы, краеведческие часы, игры, конкурсы, викторины, участие в конкурсах рисунка.

.                                                                                                            Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  | Причины неисполне- ния мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие народного творчества и культурно- досуговой деятельности в Михайловском сельсовете Рыльского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Организация досуга населения и поддержка народного творчества | Директор | Заключено соглашение № 20/11 от 21.03.2017 (Комитет по культуре Курской области). | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  | 763,0 |  | 762,6 | -0,4 экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела в Михайловском сельсовете Рыльского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Организация библиотечного обслуживания, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда | Директор | Заключено соглашение (Администрация Рыльского района Курской области ) предоставление межбюджетных трансфертов на выплату заработной платы и начисления. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 |  |  | 31.12. 2017 |  | 341,2 | 339,1 | -2,1тыс. руб. экономия лимитов бюджетных обязательств |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в  муниципальную программу внесены изменения:

Таблица № 3

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ                                                                                  СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусматривалось

выделение средств из бюджета поселения в размере 1104,2,0 тыс.руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2017 году

Таблица № 4

| Наименование программы // | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2017 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2017 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие культуры в Михайловском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |  | 1104,2 |  | 193,1 | 911,2 | 1101,7 |  | 193,1 | 908,6 | -2,5 экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 1.Подпрограмма «Развитие народного творчества и культурно- досуговой деятельности в Михайловском сельсовете Рыльского района Курской области» | Итог по подпрограмме 1 | 763,0 |  | 193,1 | 569,9 | 762,6 |  | 193,1 | 533,5 | -0,4 экономия лимитов бюджетных обязательств |
|  | Организация досуга населения и поддержка народного творчества | 763,0 |  | 193,1 | 569,9 | 762,6 |  | 193,1 | 533,5 | -0,4 экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 2.Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Михайловском сельсовете Рыльского района Курской области» | Итог по подпрограмме 2 | 341,2 |  |  | 341,2 | 339,1 |  |  | 339,1 | -2,1 экономия лимитов бюджетных обязательств |
|  | Организация библиотечного обслуживания, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда | 341,2 |  |  | 341,2 | 339,1 |  |  | 339,1 | -2,1 экономия лимитов бюджетных обязательств |

5.Оценка эффективности реализации программы:

- Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

- Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Целевые показатели

Таблица № 5

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Программы 2016г. | 2 год реализации Программы 2017г. | 3 год реализации Программы 2018г. | 4 год реализации Программы 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Число культурно-досуговых мероприятий | ед | 52 | 55 | 55 | 55 |
| 2 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел | 1820 | 1825 | 1825 | 1825 |
| 3 | Число клубных формирований | ед | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Количество участников клубных формирований | ед | 27 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | Количество пользователей | чел | 507 | 511 | 512 | 512 |
| 6 | Количество посещений | ед | 5263 | 5577 | 5580 | 5580 |
| 7 | Количество выданных документов | экз | 11512 | 12534 | 12534 | 12534 |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

Таблица № 6

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Отклонение от планового значения (процентов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2016 |  | отчетный год 2017 |  |  | 2016 | 2017 |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Михайловском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие народного творчества и культурно- досуговой деятельности в Михайловском сельсовете Рыльского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число культурно-досуговых мероприятий | ед | 51 |  | 55 | 55 |  | +1 |  | +2 |
| 1.2 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел | 1810 |  | 1815 | 1820 |  | +10 |  | +5 |
| 1.3 | Число клубных формирований | ед | 4 |  | 4 | 4 |  | - |  | - |
| 1.4 | Количество участников клубных формирований | чел | 25 |  | 27 | 27 |  | +2 |  | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела в Михайловском сельсовете Рыльского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Количество пользователей | чел | 500 |  | 511 | 511 |  | +11 |  | 0 |
| 1.6 | Количество посещений | ед | 5260 |  | 5577 | 5577 |  | +317 |  | 0 |
| 1.7 | Количество выданных документов | экз | 11500 |  | 12534 | 12534 |  | +1034 |  | 0 |
| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3) : 4=Э программы |  |  |  | (37/36+50/48+3/3+20/20+201/200+2430/11500+12534/12534)/ 7=(102,8+104,2+100+100+100,5+100,2+100,1)/7 = 100,0 процент |  |  |  |  |  |  |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой |  |  |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  |  |

- Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- - областной бюджет – 193,1 тыс.рублей/ 193,1 тыс.рублей х 100%=100%

- бюджет поселения– 911,2 тыс. рублей. / 908,6 тыс. рублей х 100% =99,7%

- Анализ реализации программы в 2016году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 99,7 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

6.Дальнейшая реализация программы:

В 2017 году в рамках муниципальной целевой программы «Развитие культуры в Михайловском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 99,7%.

Целями Программы является: повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории Михайловского сельсовета Рыльского района и нуждающихся в социальной защите государства. Задачами Программы являются:  выполнение переданных  полномочий по социальной поддержке населения;  привлечение многодетных семей, семей, воспитывающих детей- инвалидов, к участию в социально-культурных мероприятиях;    улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.

Анализ реализации Программы в 2017 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 99,7 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты не полностью.

Необходимы средства из областного бюджета на поддержку в вопросе  по улучшению материальной и технической базы учреждений культуры, оснащение СДК и библиотек  музыкальной техникой и оргтехникой. Создание благоприятных условий  для творческой деятельности всех возрастных групп населения.

Утвержден

Постановлением  Администрации

Михайловского сельсовета

Рыльского района

от 12.04.2018г.№51

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы  «Пожарная безопасность и защита населения и территории Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»

за 2017 год

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета Михайловского сельсовета Рыльского района  Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Михайловского сельсовета Рыльского района от   26.12.2016г.   №16 «О бюджете Михайловского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2017 год и плановый перио 2018-2019 годы».

На реализацию мероприятий  муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»  в 2017 году предусмотрено 12,0 тыс. рублей, в том числе: из бюджета сельского поселения– 11,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 11,3  тыс. рублей.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2017 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 12,0 | 11,3 | 94,2 |
| Всего | 12,0 | 11,3 | 94,2 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»   (далее муниципальная программа)  направлена на решение одного  из важных вопросов местного значения -  организацию и осуществление мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Целью муниципальной программы является  минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Причины возникновения пожаров:

- повышенной пожароопасность в летние месяцы, в связи, с чем  высыхание травяного покрова, увеличение случаем возгорания сухой растительности;

- неосторожное обращение с огнем лиц, злоупотребляющих алкоголем;

-  неисправность электропроводки;

-нежелание населения прогнозировать последствия своих действий при обращении с огнем;

-  отсутствие заботы о природе и экологии.

В целях предотвращения возникновения пожаров, гибели людей и уничтожения материальных ценностей, обеспечения пожарной безопасности на территории Михайловского сельсовета распоряжением Администрации Михайловского сельсовета Рыльского района   был введен особый противопожарный режим.

Муниципальная программа включает 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области»

Основное мероприятие  «Защита от чрезвычайных ситуаций»

Данное мероприятие предусматривало:

- Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях, бытовых и природных пожарах, при нахождении на водных объектах и действиям по сигналам оповещения.

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области»

Основное мероприятие «Пожарная безопасность»

Данное мероприятие предусматривало:

- Обеспечение деятельности и поддержание высокой готовности сил и средств ГО к действиям по предназначению;

- Поддержания в постоянной готовности и реконструкция системы оповещения населения;

Были проведены следующие программные мероприятия:

-произведена опашка территории Михайловского сельсовета Рыльского района;

-производилось постоянное патрулирование территорий поселения в пожароопасный период.

В результате реализации данного мероприятия снизилось количество пожаров в частном секторе, в том числе из-за проведения ежемесячных сходов с гражданами, а также увеличением количества профилактических мероприятий.

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 2.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Причины неисполне- ния мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Защита от чрезвычайных ситуаций | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района | размещение на информационных стендах Администрации поселения заметок и статей о деятельности Администрации поселения по ГО и вопросам защиты населения от ЧС; проведено 8 схода граждан; -60 граждан присутствующих на сходах проинформировано о мерах пожарной безопасности; роздано около 90 памяток и буклетов; работа с методической литературой и разработка НПА по вопросам защиты населения и территорий от ЧС; проведено 8 рейдов по местам проживания лиц, ведущих нездоровый образ жизни | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 0,7 |  | 0,0 | -0,7 экономия лимитов бюджетных обязательств |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Пожарная безопасность» | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района | Участие в ликвидации ландшафтных пожаров; обновлены опашки границ населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости или в лесной зоне, территории между лесным массивом и объектом с целью создания заградительной (защитной) полосы шириной не менее 4 метров; Произведено обкашивание растительности в 3 населенных пунктах, с. Михайловка, д.Викторовка, д.Успешное; произведено обслуживание пожарных гидрантов; участвовали в заседании КЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 11,3 | 11,3 |  |  |

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ                                                                                  СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 12,0 тыс.руб.

Финансирование производилось в размере 11,3 тыс.рублей  на приобретение ранцевого огнетушителя.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2017 году

Таблица № 4

| Наименование программы // | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2017 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2017 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |  | 12,0 |  |  | 12,0 | 11,3 |  |  | 11,3 | -0,7 экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 1.Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области» | Итог по подпрограмме 1 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2.Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области" | Защита от чрезвычайных ситуаций | 0,0 |  |  | 0,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Итог по подпрограмме 2 | 12,0 |  |  | 12,0 | 11,3 |  |  | 11,3 | -0,7 экономия лимитов бюджетных обязательств |

5.Оценка эффективности реализации программы:

- Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

- Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Целевые показатели

Таблица № 5

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Программы 2016г. | 2 год реализации Программы 2017г. | 3 год реализации Программы 2018г. | 4 год реализации Программы 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение количества пожаров | % от базового показателя 2014 года | - | - | - | - |
| 2 | Охват населения оповещаемого системой оповещения | процент | 80 | 90 | 92 | 95 |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

Таблица № 6

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Отклонение от планового значения (процентов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2016 | отчетный год 2017 |  | 2016 | 2017 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области" муниципальной программы Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области «Пожарная безопасность и защита населения и территории Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы и на период до 2020 года » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снижение количества пожаров | ед | 1 | 1 | 1 | - |  | - |
| Подпрограмма 2«Обеспечение пожарной безопасности на территории Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области" муниципальной программы Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области «Пожарная безопасность и защита населения и территории Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Охват населения оповещаемого системой оповещения | процент | 75 | 80 | 80 | +5 |  | - |

| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы(П1+П2+П3) : 4=Э программы | (1/1+80/80)/2=(100+100)/2= 100 процентов |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой | процентов | 100 |

- Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет поселения– 11,8 тыс. рублей. / 11,3 тыс. рублей х 100% =95,8%

- Анализ реализации программы в 2017 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 100, процентов.

6.Дальнейшая реализация программы:

Отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы за отчетный период нет.

Дальнейшая реализация муниципальной программы на 2017год не требует никаких корректировок и идет строго по плану реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы и на период до 2020 года».

Утвержден

постановлением Администрации

Михайловского сельсовета

Рыльского района

от 12.04.2018г. №51

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Профилактика преступлений  и иных правонарушений в Михайловском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

за 2017 год

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета Михайловского сельсовета Рыльского района  Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Михайловского сельсовета Рыльского района от  26.12.2016г.   №16 «О бюджете Михайловского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы».

На реализацию мероприятий  муниципальной программы «Профилактика преступлений  и иных правонарушений в Михайловском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014 – 2016 годы и на период до 2020 года»  в 2017 году предусмотрено 1,1 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – 0 тыс.рублей, из бюджета сельского поселения– 1,1 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 0,0  тыс. рублей.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2016год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 1,1 | 0 | 0 |
| Всего | 1,1 | 0 | 0,0 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области  «Профилактика преступлений  и иных правонарушений в Михайловском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»  (далее муниципальная программа)  направлена на решение одного  из важных вопросов местного значения -  усиление роли органа местного самоуправления в качестве гаранта безопасности личности, прежде всего детей и подростков, совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией и экстремизмом.

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью.

Задачи муниципальной программы:

повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки;

воспитание гражданской ответственности и толерантности, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии;

обеспечение антитеррористической защищенности населения;

профилактика и противодействие экстремизму, терроризму и коррупции;

профилактика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;

профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних и молодежи

профилактика правонарушений в сфере защиты государственной, муниципальной и иных форм собственности;

профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних и молодежи.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Мероприятия по предупреждению и профилактике правонарушений на

территории Михайловского сельсовета"муниципальной программы Михайловского

сельсовета Рыльского района Курской области ««Профилактика преступлений и иных правонарушений в Михайловском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Основные мероприятия:

- профилактические   мероприятия   по  защите жизни, здоровья и безопасности граждан;

- профилактика правонарушений в сфере  защиты муниципальной и иных форм собственности;

- профилактика правонарушений в  общественных местах;

- профилактика и противодействие экстремизму, терроризму и коррупции.

- профилактика   правонарушений    в    сфере незаконного оборота наркотиков;

- профилактика правонарушений  среди несовершеннолетних и молодежи;

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» были проведены сходы с гражданами по вопросам противодействия терроризму, предупреждения террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС; проводилось информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов и  поведению в условиях возникновения ЧС через СМИ.

Велась интенсивная профилактическая работа. Были проведены спортивные и культурно-массовые мероприятия среди молодежи, пропагандирующие здоровый образ жизни. А также проведены рейды по выявлению мест произрастания дикорастущей конопли. Очагов произрастания дикорастущей конопли не выявлено.

В результате увеличения профилактической работы с населением, в учреждениях социальной сферы, а также через СМИ увеличилась доля жителей, проинформированных по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов на 80 процентов от запланированных показателей.

Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях по профилактике наркомании характеризует уровень вовлеченности населения в профилактические мероприятия, что является мотивацией для ведения здорового образа жизни, на укрепление нравственно-культурных и традиционных семейных ценностей, поддержку молодых семей и преодоление кризиса института семьи. Увеличение показателя свидетельствует о положительной динамике деятельности по данному направлению.

Данные показатели очевидным образом характеризуют прогресс в достижении цели и решении задач муниципальной программы.

Увеличилось количество мероприятий по профилактике противодействию экстремизму на национальной и религиозной почве .

Данные показатели очевидным образом характеризуют прогресс в достижении цели и решении задач муниципальной программы.

В результате реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

-повысился уровень компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму;

- сокращено количество преступлений, совершенных несовершеннолетними;

-  увеличено количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- повышение числа граждан, удовлетворенных информационной открытостью деятельности Администрации Михайловского сельсовета Рыльского района.

- сформированы у населения позитивные моральные и нравственные ценности, определяющие отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости.

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов можно сделать выводы,  что фактически достигнутые значения показателей (индикаторов)  соответствуют плановым.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице №2.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполне- ния мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Мероприятия по предупреждению и профилактике правонарушений на территории Михайловского сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: профилактические мероприятия по защите жизни, здоровья и безопасности граждан | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района | На информационных стендах, размещена информация о пропаганде здорового образа жизни, о проведенных спортивных мероприятиях. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | - | - | без финансирования |
| 1.2 | профилактика и противодействие экстремизму, терроризму и коррупции | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района | Размещены печатные памятки по тематике «Профилактика экстремизма и терроризма», в местах массового скопления людей, а также в учреждениях социальной сферы | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 1,1 | - | -1,1 экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 1.3 | профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района | На сходах граждан, совместно с руководителями ТОС, проводились профилактические беседы по формированию антинаркотической культуры личности; проведены рейды по выявлению мест произрастания дикорастущей конопли, в результате рейдов очагов произрастания дикорастущей конопли не выявлено. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | - | - | без финансирования |
| 1.4 | профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района | В МКУК «Михайловский СДК» проведены спортивные и культурные мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни; удельный вес населения систематически занимающегося физкультурой и спортом увеличился на 40,0% | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | - | - | без финансирования |

3. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в  муниципальную программу изменения не вносились.

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 1,1 тыс.руб.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2017 году

Таблица № 4

| Наименование программы // | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2017 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2017 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Михайловском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014 – 2016 годы и на период до 2020 года» |  | 1,1 |  |  | 1,1 | 0 |  |  | 0 | Без финансирования |
| 1. Мероприятия по предупреждению и профилактике правонарушений на территории Михайловского сельсовета" | Итог по подпрограмме 1 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | профилактические мероприятия по защите жизни, здоровья и безопасности граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | - |

5.Оценка эффективности реализации программы:

- Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

- Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Целевые показатели

Таблица № 5

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Программы 2016г. | 2 год реализации Программы 2017г. | 3 год реализации Программы 2018г. | 4 год реализации Программы 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля жителей, проинформированных по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов | процент | 35 | 40 | 42 | 45 |
| 2 | Количество проведенных мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму на национальной и религиозной почве. | ед | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Удельный вес населения систематически занимающегося физкультурой и спортом | процент | 20,8 | 21,0 | 21,5 | 22,0 |
| 4 | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях по профилактике наркомании, проводимых на территории поселения | процент | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

Таблица № 6

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Отклонение от планового значения (процентов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2016 | отчетный год 2017 |  | 2016 | 2017 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Михайловском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014 – 2016 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Мероприятия по предупреждению и профилактике правонарушений на территории Михайловского сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля жителей, проинформированных по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов | процент | 33,0 | 35,0 | 36,0 | +2,0 |  | +1,0 |
| 1.2 | Количество проведенных мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму на национальной и религиозной почве | ед. | 1 | 2 | 2 | +1 |  | - |
| 1.3 | Удельный вес населения систематически занимающегося физкультурой и спортом | процент | 20,0 | 20,8 | 18,0 | -2,0 |  | -2,8 |
| 1.4 | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях по профилактике наркомании, проводимых на территории поселения | процент | 18,0 | 20,0 | 18,0 | -2,0 |  | -2,0 |

| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы(П1+П2+П3) : 4=Э программы | (36/35+2/2+18/20,8+18/20)/4 = (102,9+100+86,5+90)4 процентов |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой | процентов | - |

- Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет поселения–1,1 тыс. рублей. / 0,0 тыс. рублей х 100% =0,0%

- Анализ реализации программы в 2017 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0,0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализация муниципальной программы на 2017год не требует никаких корректировок и идет строго по плану реализации муниципальной программы.

Утвержден

постановлением Администрации

Михайловского сельсовета

Рыльского района

от 12.04.2018г. №51

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы ««Развитие муниципальной службы в Михайловском сельсовете Рыльского района  Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2017 год

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета Михайловского сельсовета Рыльского района  Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Михайловского сельсовета Рыльского района от  26.12.2016г.   №16 «О бюджете Михайловского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы».

На реализацию мероприятий  муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Михайловском сельсовете Рыльского района  Курской области на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»  в 2017 году предусмотрено 107,8 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – 0 тыс.рублей, из бюджета сельского поселения– 107,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 107,7  тыс. рублей, что составляет  99,9  процента освоенных средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2016 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 107,8 | 107,7 | 99,9 |
| Всего | 107,8 | 107,7 | 99,9 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Михайловском сельсовете Рыльского района  Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее – муниципальная программа) направлена на решение вопросов организации, регламентации и планирования всех сторон деятельности муниципальной власти.

Эта программа носит прикладной характер и содержит алгоритмы решения конкретных управленческих задач. Целью муниципальной программы является совершенствование организации муниципальной службы в Михайловском сельсовете Рыльского района Курской области, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

1.«Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы на территории муниципального образования "Михайловский сельсовет"

2.  «Прочие мероприятия, связанные с развитием муниципальной службы»

Основные мероприятия:

- создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих;

- формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

- повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности;

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы.

- обеспечение доступа к сети Интернет

- обеспечение материально-техническими ресурсами и информационно-коммуникационное сопровождение рабочих мест муниципальной службы

Достижение цели обеспечивается за счёт решения следующих задач:

- создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих;

- формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

- повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности;

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы.

Для совершенствования правовой основы муниципальной службы решениями Собрания депутатов Михайловского сельсовета Рыльского района от 08.11.2007 №139 утверждена структура Администрации Михайловского сельсовета Рыльского района с соблюдением требования количественного состава должностей муниципальной службы; утверждена новая форма предоставления муниципальными служащими сведений о доходах. Также были приняты постановления Администрации Михайловского сельсовета Рыльского района об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы и о создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих.

В соответствии с Уставом муниципального образования «Михайловский сельсовет» Рыльского района Курской области нормативные правовые акты должны быть официально обнародованы и опубликованы.

С целью развития системы подготовки кадров и их дополнительного профессионального образования заместитель главы ,главный бухгалтер прошли курсы повышения квалификации в ЧОУ ВПО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполне- ния мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы на территории муниципального образования "Михайловский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района | Договор № МО-15 от 12.01.2015г -повышение квалификации главы поселения, заместителя, главного бухгалтера (ЧОУ ВПО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса») | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 1,6 | 1,6 |  |
| 1.2 | совершенствование правовой основы муниципальной службы | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района | решением Собрания депутатов Михайловского сельсовета Рыльского района от 20.08.2007 №136 утверждена структура Администрации Михайловского сельсовета Рыльского района; об утверждении квалификационных требований, о создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | - | - |  |
| 1.3 | использование современных технологий, необходимых для эффективного развития муниципальной службы | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района | Договор №8 от 10.01.2017 г. на поставку сертифицированных средств защиты информации; договор №СО-161213/81 от 30.12.2016г. ообслуживанию официального сайта администрации; договор № 050275от 01.05.2017г. по электронной отчетности; договор 1С-1912/3 от 12.12.2017г. сопровождение 1С, приобретение программ | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 73,7 | 73,6 | экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 1.4 | создание системы контроля деятельности муниципальных служащих, органов местного самоуправления, повышение уровня и гласности муниципальной службы | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района | С целью соблюдения требования гласности муниципальной службы на сайте Администрации Михайловского сельсовета Рыльского района выставляются постановления и распоряжения Администрации Михайловского сельсовета Рыльского района и решения Собрания депутатов Михайловского сельсовета Рыльского района, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) в несовершеннолетних детей муниципальных служащих | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 0 | 0 | - |
| 1.5 | проведение мероприятий антикоррупционной направленности | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района | Подготовлены и приняты решение Собрания депутатов «О внесении изменений в решение Собрания депутатов «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) в несовершеннолетних детей», утвержден Плана противодействия коррупции в органах местного самоуправления | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 0 | 0 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Прочие мероприятия, связанные с развитием муниципальной службы "Михайловский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Основные мероприятия: использование телефонной связи для решения вопросов, связанных с развитием муниципальной службы | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района | Договор об оказании услуг связи №165205250092 от 09.01.2017г. | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 32,5 | 32,5 | 0 |

3. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в  муниципальную программу внесены изменения:

Таблица № 3

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 107,8 тыс.руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2017году

Таблица № 4

| Наименование программы // | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2017 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2017 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие муниципальной службы в Михайловском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |  | 107,8 |  |  | 107,8 | 107,7 |  |  | 107,7 | -0,1 экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 1.Подпрограмма «Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы на территории муниципального образования» | Итог по подпрограмме 1 | 107,8 |  |  | 107,8 | 107,7 |  |  | 107,7 | -0,1 экономия лимитов бюджетных обязательств |
|  | организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | 1,6 |  |  | 1,6 | 1,6 |  |  | 1,6 |  |
|  | совершенствование правовой основы муниципальной службы | - |  |  | - | - |  |  | - |  |
|  | создание системы контроля деятельности муниципальных служащих, органов местного самоуправления, повышение уровня и гласности муниципальной службы | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | проведение мероприятий антикоррупционной направленности | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| использование телефонной связи для решения вопросов, связанных с развитием муниципальной службы |  | 32,5 |  |  | 32,5 | 32,5 |  |  | 32,5 |  |
| использование современных технологий, необходимых для эффективного развития муниципальной службы |  | 73,7 |  |  | 73,7 | 73,6 |  |  | 73,6 | -0,1 тыс.рублей экономия лимитов бюджетных обязательств |

5.Оценка эффективности реализации программы:

- Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов. Для проверки и подтверждения достижения цели и решения задач муниципальной программы сформированы показатели (индикаторы) (таблица № 5):

– количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации;

–количество муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование;

–удельный вес должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям;

–доля граждан, положительно оценивающих деятельность  органов местного самоуправления;

–количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва;

–количество должностей муниципальной службы, на который формируется кадровый резерв

– текучесть кадров на муниципальной службе;

–количество мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе и снижению уровня коррупционных проявлений.

Целевые показатели

Таблица № 5

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Программы 2016г. | 2 год реализации Программы 2017г. | 3 год реализации Программы 2018г. | 4 год реализации Программы 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации | ед | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Количество муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | ед | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Удельный вес должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | ед | 67,0 | 70,0 | 72,0 | 75,0 |
| 5 | Количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | ед | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество должностей муниципальной службы, на который формируется кадровый резерв | ед | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Текучесть кадров на муниципальной службе | ед | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Количество мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе и снижению уровня коррупционных проявлений. | ед | 2 | 2 | 2 | 2 |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

Таблица № 6

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Отклонение от планового значения (процентов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2016 | отчетный год 2017 |  | 2016 | 2017 |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Михайловском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации | ед. | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 1.2 | Количество муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | ед. | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 1.3 | Удельный вес должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям | процент | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 1.4 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | процент | 66,0 | 67,0 | 67,0 | +1,0 | - |
| 1.5 | Количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | ед | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Количество должностей муниципальной службы, на который формируется кадровый резерв | ед | 3 | 3 | 3 | - | - |
| 1.7 | Текучесть кадров на муниципальной службе | ед | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Количество мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе и снижению уровня коррупционных проявлений. | ед | 2 | 2 | 2 | - | - |

| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы(П1+П2+П3) : 4=Э программы | (2/2+2/2+100/100+66/66+2/2+)/ 6= (100+100+100+100+100+)/6 = процентов |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой | процентов | 99,6 |

- Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет поселения–  107,8тыс. рублей. / 107,7 тыс. рублей х 100% =99,9%

- Анализ реализации программы в 2017 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 99,6 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов за 2017 год можно сделать выводы, что фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) соответствуют плановым, а именно:

– в течении года 2 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации;

– 2 муниципальных служащих имеют высшее профессиональное образование;

– 67% граждан положительно оценивают деятельность органов местного самоуправления;

–  вакантных должностей муниципальной службы в течении года не предвиделись, т.к. хорошо налажена работа кадрового резерва;

– текучесть кадров отсутствует;

– на каждого из 3 работников сформирован кадровый резерв.

6.Дальнейшая реализация программы:

В 2017 году в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Михайловском сельсовете Рыльского района  Курской области на 2014-2017 годыи на период до 2020 года» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 99,9%.

Целями Программы является: является создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в Михайловском сельсовете Рыльского района Курской области.

Задачами Программы являются:

-создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих;

-формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

-повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности;

-обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы.

Анализ реализации Программы в 2017 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 99,9 процента, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты не полностью.

Утвержден

Постановлением Администрации

Михайловского сельсовета

Рыльского района

от 12.04.2018г. №51

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной «Развитие физической культуры и спорта на территории Михайловского сельсовета на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» за 2017 год

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Михайловского сельсовета Рыльского района  Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Михайловского сельсовета Рыльского района от  26.12.2016г. №16 «О бюджете Михайловского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы».

На реализацию мероприятий муниципальной «Развитие физической культуры и спорта на территории Михайловского сельсовета на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» в 2017 году предусмотрено из бюджета сельского поселения 1,0  тыс. рублей.

Кассового расхода не было.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2017 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 1,0 | 0 | 0 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: Развитие физической культуры и массового спорта в Михайловском сельсовете на 2014-2018 годы и на период до 2020 года.

Основные мероприятия: организация и проведение комплексных спортивных мероприятий среди различных категорий населения, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований, праздников, конкурсов

Ставились следующие задачи: повышение интереса населения поселения к занятиям физической культурой и спортом; физическое воспитание и формирование здорового образа жизни детей дошкольного возраста; физическое воспитание и формирование здорового образа жизни школьников, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы людей среднего, старшего и пожилого возраста с целью укрепления здоровья продление долголетия; укрепление и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.

В ходе реализации подпрограммы Развитие физической культуры и массового спорта в Михайловском сельсовете на 2014-2018 годы и на период до 2020 года за 2017 год были созданы условия, обеспечивающие возможность жителям Михайловского сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спорта в Михайловском сельсовете на 2014-2020 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | Глава Михайловского сельсовета | обеспечивание возможности жителям Михайловского сельского поселения вести здоровый образ жизни | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 1,0 | 0,0 | -1,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусматривалось

выделение средств из бюджета поселения в размере 1,0 тыс.руб.

Средства не использовались.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2017 году

Таблица № 4

| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2017 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2017 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Михайловского сельсовета на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  | -1,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 1.Подпрограмма Развитие физической культуры и массового спорта в Михайловском сельсовете на 2014-2018 годы и на период до 2020 года. | Итог по подпрограмме 1 | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  | -1,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |

- 5. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволила: вовлечь жителей поселения различного возраста, состояния здоровья и социального положения в  занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни.

Целями Программы является:

воспитание ценностно-ориентированного отношения населения поселения, в первую очередь детей, подростков и молодежи, к занятиям физической культурой и спортом; укрепление здоровья, профилактика правонарушений и вредных привычек.

Утвержден

постановлением Администрации

Михайловского сельсовета

Рыльского района

от 12.04.2018г. №51

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области на  2010– 2015 годы и на перспективу до 2020 года»

за 2017 год

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета Михайловского сельсовета Рыльского района  Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Михайловского сельсовета Рыльского района от  26.12.2016г.   №16 «О бюджете Михайловского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2017 год». На реализацию мероприятий  муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области на  2010– 2015 годы и на перспективу до 2020 года» в 2017 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – 0 тыс.рублей, из бюджета сельского поселения– 2,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили  0 тыс. рублей.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2016год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы обеспечила уменьшение расходов энергоресурсов по муниципальным учреждениям коммунальной инфраструктуры путем выполнения мероприятий по согласованным целям, задачам и срокам исполнения, охватывающим отдельные направления работ.

Подпрограмма   «Активизация работы по повышению энергоэффективности на территории Михайловского сельсовета "

Основное мероприятие 1.1 «Улучшение показателей энергетической эффективности в муниципальных учреждениях».

Данное мероприятие предусматривало:

- анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- проведение обязательных энергетических обследований;

- нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, жилищном фонде, уличном освещении;

- мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства;

- проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области;

Основное мероприятие 1.2 «Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения».

Данное мероприятие предусматривало:

- распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением.

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 2.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполне- ния мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Активизация работы по повышению энергоэффективности на территории Михайловского сельсовета " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: улучшение показателей энергетической эффективности в муниципальных учреждениях пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района | Распространена информация об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | 0,0 | 0,0 |  |

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ                                                                                  СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 0,0 тыс.руб.

Средства  использовались на приобретение энергосберегающих ламп учреждениям , находящиеся на территории поселения .

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2017 году

Таблица № 4

| Наименование программы // | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2017 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2017 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области на 2010– 2015 годы и на перспективу до 2020 года» |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1.Подпрограмма «Активизация работы по повышению энергоэффективности на территории Михайловского сельсовета " | Итог по подпрограмме 1 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | улучшение показателей энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | - |  |  | - | - |  |  | - |  |

5.Оценка эффективности реализации программы:

- Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

- Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Целевые показатели

Таблица № 5

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Программы 2016г. | 2 год реализации Программы 2017г. | 3 год реализации Программы 2018г. | 4 год реализации Программы 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отношение экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | процент | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. | ед | 1 | 2 | 2 | 2 |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

Таблица № 6

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Отклонение от планового значения (процентов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2016 | отчетный год 2017 |  | 2016 | 2017 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области на 2010– 2015 годы и на перспективу до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Активизация работы по повышению энергоэффективности на территории Михайловского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отношение экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  | - |
| 1.2 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. | ед. | 1 | 2 | 2 | 1 |  | - |

| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы(П1+П2+П3) : 4=Э программы | 14/2+1/1)/2 = 40 процентов |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой | процентов | 0 |

- Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет поселения– 0,0 тыс. рублей. / 0,0 тыс. рублей х 100% =0%

- Анализ реализации программы в 2017 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы.

6.Дальнейшая реализация программы:

Отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы за отчетный период нет.

Дальнейшая реализация муниципальной программы на 2017 год не требует никаких корректировок и идет строго по плану реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области на  2010– 2017 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной  постановлением Администрации Михайловского сельсовета Рыльского района.

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в уличном освещении.