АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА

Курской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 апреля 2020 года № 33

Об утверждении отчетов о ходе реализации

долгосрочных программ за 2019 год

В соответствии с Уставом МО «Михайловский сельсовет», Администрация Михайловского сельсовета постановляет:

1. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации долгосрочных программ:

- "Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Михайловский сельсовет» Рыльского района Курской области" на 2019 - 2021 годы»и на период до 2023 года» за 2019 год;

- «Развитие культуры в Михайловском сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2023 года» за 2019 год;

- «Пожарная безопасность и защита населения и территории Михайловского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы и на перспективу до 2023 года» за 2019 год;

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Михайловском сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2023 года» за 2019 год;

- «Развитие муниципальной службы в Михайловском сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2023 года» за 2019 год;

- Развитие физической культуры и спорта на территории Михайловского сельсовета  на 2019-2021 годы и на период до 2023 года» за 2019 год;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года» за 2019 год.

- «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» за 2019 год

-  «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Михайловском сельсовете Рыльского района Курской области на 2019- 2021 годы» и на период до 2023 года»

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Михайловского сельсовета                                           В.И. Яношев

Утвержден

постановлением

Администрации Михайловского сельсовета

Рыльского района от 17.04.2020 г. №33

Отчет

о реализации долгосрочной муниципальной программы "Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Михайловский сельсовет» Рыльского района Курской области" на 2019 - 2021 годы и на период до 2023 года»

за 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство и содержание территории Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области» |  |  |  |  | 138,7 | 138,7 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Содержание территории МО, ликвидация несанкционированных свалок. Очистка дорог от снега. | Глава, МКУК» | Содержание территории МО в удовлеторит.виде, ликвидированы свалки, произведена очистка дорог от снега | Январь 2019 г. | Декабрь 2019 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в МО» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Содержание специалиста в целях обеспечения функций муниципальными органами» | Администрация Михайловского сельсовета | Создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедея-тельности граждан | Январь 2019 г. | Декабрь 2019 г. | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 138,7 | 138,7 | 0 |

Утвержден

постановлением

Администрации Михайловского сельсовета

Рыльского района от 17.04.2020 г. № 33

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Михайловском сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2023 года» за 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности в Михайловском сельсовете Рыльского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Развитие культурно-досуговой деятельности |  |  | Директор МКУК « Михайловской СДК» Седых Р.В |  | Повышение уровня качества и доступности культурно-досуговых услуг | Январь 2019 г. |  | Декабрь 2019 г |  | 1027,5 |  | 1027,0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | - |  | - | - |  | - |  | 1027,5 |  | 1027,0 |  | 0 |  |  |  |
| 2 |  | Подпрограмма 2 «Культурное наследие в Михайловском сельсовете на 2019-2021годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие: Организация культурного наследия | Директор |  | Заключены соглашения №6 от 29.12.2018г., доп. Соглашение № 6/ от 07.03.2019 (Администрация Рыльского района Курской области). |  | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 |  | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0,4 |  | 0 | -0,4 экономия лимитов бюджетных обязательств |  |

Утвержден

постановлением

Администрации Михайловского сельсовета

Рыльского района от 17.04.2020 г. № 33

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Михайловского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы и на перспективу до 2023 года» за 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в Михайловском сельсовете» |  |  |  |  | 29,3 | 28,7 | 0 |
| 1.1 | Основные мероприятия пожарная безопасность; защита от чрезвычайных ситуаций; обеспечение мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | Администрация Михайловского сельсовета | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах» | Январь 2019 г. | Декабрь 2019 г. | 29,3 | 28,7 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 29,3 | 28,7 | 0 |

.

Утвержден

постановлением

Администрации Михайловского сельсовета

Рыльского района от 17.04.2020 г. № 33

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Михайловском сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2023 года» за 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» |  |  |  |  | 1,0 | 0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Повышение эффективности и результативности программы | Администрация Михайловского сельсовета | В связи с недостаточностью финансирования мероприятия программы не выполнены | Январь 2019 г. | Декабрь 2019 г. | 1,0 | 0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 1,0 | 0 | 0,0 |

Утвержден

постановлением

Администрации Михайловского сельсовета

Рыльского района от 17.04.2020 г. № 33

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Михайловском сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2023 года» за 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Непрерывное обучение муниципальных служащих Михайловского сельсовета на 2011-2017 годы» |  |  |  |  | 205,1 | 205,1 | 17,5 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Повышение эффективности и результативности муниципальной службы | Администрация Михайловского сельсовета | повышение квалификации 2 человек, содержание работника | Январь 2019 г. | Декабрь 2019 г. | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 205,1 | 205,1 | 17,5 |

Утвержден

постановлением

Администрации Михайловского сельсовета

Рыльского района от 17.04.2020 г. № 33

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной «Развитие физической культуры и спорта на территории Михайловского сельсовета на 2019-2021 годы» и на период до 2023 года за 2019 год

На реализацию мероприятий муниципальной «Развитие физической культуры и спорта на территории Михайловского сельсовета на 2019-2021 годы» и на период до 2023 года в 2019 году предусмотрено из бюджета сельского поселения 1,0 тыс. рублей.

Кассового расхода не было.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 1,0 | 0 | 0 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: Развитие физической культуры и массового спорта в Михайловском сельсовете на 2019-2021 годы.

Основные мероприятия: организация и проведение комплексных спортивных мероприятий среди различных категорий населения, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований, праздников, конкурсов

Ставились следующие задачи: повышение интереса населения поселения к занятиям физической культурой и спортом; физическое воспитание и формирование здорового образа жизни детей дошкольного возраста; физическое воспитание и формирование здорового образа жизни школьников, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы людей среднего, старшего и пожилого возраста с целью укрепления здоровья продление долголетия; укрепление и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.

В ходе реализации подпрограммы Развитие физической культуры и массового спорта в Михайловском сельсовете на 2019-2021 годы за 2019 год были созданы условия, обеспечивающие возможность жителям Михайловского сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

ОТЧЕТ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спорта в Михайловском сельсовете на 2014-2020 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | Глава Михайловского сельсовета | обеспечивание возможности жителям Михайловского сельского поселения вести здоровый образ жизни | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 1,0 | 0,0 | -1,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |

Утвержден

постановлением

Администрации Михайловского сельсовета

Рыльского района от 17.04.2020 г. № 33

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года» за 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение на территории Михайловского сельсовета » |  |  |  |  | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие: учет всего объема потребляемых энергетических ресурсов; проведение энергетических обследований бюджетных учреждений, внедрение энергосберегающих технологий | Администрация Михайловского сельсовета, | В связи с недостаточностью финансирования мероприятия программы не выполнены | Январь 2019 г. | Декабрь 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 12,0 | 0,0 | 0,0 |

Утвержден

постановлением

Администрации Михайловского сельсовета

Рыльского района от 17.04.2020 г. № 33

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» за 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1 | Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение мероприятий в рамках празднования профессионального праздника-Дня российского предпринимательства | Глава сельсовета | Рост доли населения, готового начать свой собственный бизнес | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 0,0 |  | 0,0 | -0,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |  |
| 2 | Поддержка молодежного предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение конкурсов школьников и учащихся АПЛ, направленных на развитие навыков и знаний в сфере предпринимательства | Глава сельсовета | Популяризация идей предпринимательства среди молодежи | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 0,0 |  | 0,0 | -0,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |  |

Утвержден

постановлением

Администрации Михайловского сельсовета

Рыльского района от 17.04.2020 г. № 33

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Михайловский сельсовет» Рыльского района Курской области"

на 2019 - 2021 годы и на период до 2023года»

за 2019 год

1. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Михайловского сельсовета Рыльского района от 14.12.2018 № 109«О бюджете Михайловского сельсовета Рыльского района  Курской области на 2019 год » (в редакции №112 от 28.12.2018, №121 от 29.03.2019,  №128 от 17.06.2019, № 131 от 23.09.2019, №149 от 30.12.2019г.).

На реализацию мероприятий  муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Михайловский сельсовет» Рыльского района Курской области" на 2019 - 2021 годы» в 2019 году предусмотрено 49,0 тыс. рублей из бюджета сельского поселения.

Кассовые расходы составили 49,0 тыс. рублей, что составляет  100,0 процент освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 49,0 | 49,0 | 100,0 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма: «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом территории Михайловского сельсовета на 2019-2021 годы и на период до 2023года»

Основные мероприятия:

-

В ходе реализации подпрограммы: «Содержание системы управления муниципальным имуществом территории Михайловского сельсовета на 2019-2021 годы» за 2019 год были выполнены мероприятия на 100 %.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом на территории Михайловского сельсовета на 2019-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Совершенствование системы управления муниципальным имуществом на территории муниципального образования | Глава Михайловского сельсовета | Выполнены мероприятия направленные на совершенствование системы управления муниципальным имуществом на территории муниципального образования | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 |  | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 49,0 |  | 49,0 | -0,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |  |

3.ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения:

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Михайловского сельсовета Рыльского района от 30.12.2019.г №141 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и плановый период до 2023 года» | Уточнение объема финансирования +,0 тыс.рублей |

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось

выделение средств из бюджета поселения в размере 49,0 тыс.руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2019 году

Таблица № 4

| Наименование программы Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2019 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2019 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Михайловский сельсовет» Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы» |  | 49,0 |  |  | 49,0 | 49,0 |  |  | 49,0 | -0,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 1.Подпрограмма «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом территории Михайловского сельсовета на 2019-2021 годы» | Итог по подпрограмме 1 | 49,0 |  |  | 49,0 | 49,0 |  |  | 49,0 | -0,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |

- 5.Оценка эффективности реализации программы

- Анализ реализации программы в 2019 году показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 100 процентов.