АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2023 года № 40

Об утверждении отчетов о ходе реализации

долгосрочных программ за 2022 год

В соответствии с Уставом МО «Михайловский сельсовет», Администрация Михайловского сельсовета постановляет:

1. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации долгосрочных программ:

- «Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Михайловский сельсовет» Рыльского района Курской области» на 2019 - 2021 годы» и на период до 2026 года» за 2022 год;

- «Развитие культуры в Михайловском сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2022 год;

- «Пожарная безопасность и защита населения и территории Михайловского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2022 год;

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Михайловском сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2022 год;

- «Развитие муниципальной службы в Михайловском сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2022 год;

- «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи развитие физической культуры и спорта на территории Михайловского  сельсовета Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и период до 2026 года» за 2022 год;

- «Энергосбережение на территории Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области на период 2010 – 2025 годы» за 2022 год.

- «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2016 годы и на период до 2026 года» за 2022 год;

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Михайловском сельсовете Рыльского района Курской области на 2019- 2021 годы» и на период до 2026 года» за 2022 год.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Михайловского сельсовета                                                         В.И. Яношев

Утвержден

постановлением

Администрации Михайловского сельсовета

Рыльского района

от 24 апреля 2023 г. № 40

Отчет

о реализации долгосрочной муниципальной программы "Благоустройство и содержание территории муниципального образования «Михайловский сельсовет» Рыльского района Курской области"

на 2019 - 2021 годы и на период до 2026 года»

за 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство и содержание территории Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области» |  |  |  |  | 119,8 | 119,8 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Содержание территории МО, ликвидация несанкционированных свалок. Очистка дорог от снега. | Глава, МКУК | Содержание территории МО в удовлеторит.виде, ликвидированы свалки, произведена очистка дорог от снега | Январь 2022 г. | Декабрь 2022 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в МО» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Содержание специалиста в целях обеспечения функций муниципальными органами» | Администрация Михайловского сельсовета | Создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедея-тельности граждан | Январь 2022 г. | Декабрь 2022 г. | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 119,8 | 119,8 | 0 |

Утвержден

постановлением

Администрации Михайловского сельсовета

Рыльского района

от 24 апреля 2023 г. № 40

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Михайловском сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности в Михайловском сельсовете Рыльского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Развитие культурно-досуговой деятельности |  |  | Директор МКУК «Михайловский СДК» Седых Р.В |  | Повышение уровня качества и доступности культурно-досуговых услуг | Январь 2022 г. |  | Декабрь 2022 г |  | 1206,3 |  | 1206,3 |  |  | 0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | - |  | - | - |  | - |  | 1206,3 |  | 1206,3 |  |  |  |  |
| 2 |  | Подпрограмма 2 «Культурное наследие в Михайловском сельсовете на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие: Организация культурного наследия | Директор |  | Заключены соглашения №9 от 29.12.2018г., доп. Соглашение № 9/ от 07.03.2019. Доп.согл №9 13.01.02021 (Администрация Рыльского района Курской области) |  | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 |  | 01.01. 2022 |  | 31.12. 2022 |  | 0,4 | 0 |  | 0 |

Утвержден

постановлением

Администрации Михайловского сельсовета

Рыльского района

от 24 апреля 2023 г. № 40

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Михайловского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в Михайловском сельсовете» |  |  |  |  | 20,4 | 20,4 | 0 |
| 1.1 | Основные мероприятия пожарная безопасность; защита от чрезвычайных ситуаций; обеспечение мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории муниципального образования | Администрация Михайловского сельсовета | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах» | Январь 2022 г. | Декабрь 2022 г. | 20,4 | 20,4 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 20,4 | 20,4 | 0 |

.

Утвержден

постановлением

Администрации Михайловского сельсовета

Рыльского района

от 24 апреля 2023 г. № 40

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Михайловском сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования» |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Повышение эффективности и результативности программы | Администрация Михайловского сельсовета | Реализация мероприятий направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | Январь 2022 г. | Декабрь 2022 г. | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 0,0 |

Утвержден

постановлением

Администрации Михайловского сельсовета

Рыльского района

от 24 апреля 2023 г. № 40

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Михайловском сельсовете Рыльского района на 2019-2021 годы и на период

до 2026 года» за 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Непрерывное обучение муниципальных служащих Михайловского сельсовета на 2019-2026 годы» |  |  |  |  | 119,7 | 119,7 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Повышение эффективности и результативности муниципальной службы | Администрация Михайловского сельсовета | повышение квалификации 2 человек, содержание работника | Январь 2022 г. | Декабрь 2022 г. | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 119,7 | 119,7 | 0,0 |

Утвержден

постановлением

Администрации Михайловского сельсовета

Рыльского района

от 24 апреля 2023 г. № 40

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи развитие физической культуры и спорта на территории Михайловского сельсовета

Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» за 2022 год

На реализацию мероприятий муниципальной «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи развитие физической культуры и спорта на территории   Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» в 2022 году предусмотрено из бюджета сельского поселения 1,0 тыс. рублей.

Кассового расхода не было.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 1,0 | 0 | 0 |

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма: «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта » на 2019-2026 годы.

Основные мероприятия: организация и проведение комплексных спортивных мероприятий среди различных категорий населения, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований, праздников, конкурсов

Ставились следующие задачи: повышение интереса населения поселения к занятиям физической культурой и спортом; физическое воспитание и формирование здорового образа жизни детей дошкольного возраста; физическое воспитание и формирование здорового образа жизни школьников, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы людей среднего, старшего и пожилого возраста с целью укрепления здоровья продление долголетия; укрепление и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.

В ходе реализации подпрограммы Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта на 2019-2026 годы за 2022 год были созданы условия, обеспечивающие возможность жителям Михайловского сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

ОТЧЕТ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» на 2019-2026 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | Глава Михайловского сельсовета | обеспечивание возможности жителям Михайловского сельского поселения вести здоровый образ жизни | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 1,0 | 0,0 | -1,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |

Утвержден

постановлением

Администрации Михайловского сельсовета

Рыльского района

от 24 апреля 2023 г. № 40

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной «Энергосбережение на территории Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области на период 2021 – 2025 годы»

за 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата началареализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение на территории Михайловского сельсовета» |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие: учет всего объема потребляемых энергетических ресурсов; проведение энергетических обследований бюджетных учреждений, внедрение энергосберегающих технологий | Администрация Михайловского сельсовета, | В связи с недостаточностью финансирования мероприятия программы не выполнены | Январь 2022 г. | Декабрь 2022 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 15,0 | 15,0 | 0,0 |

Утвержден

постановлением

Администрации Михайловского сельсовета

Рыльского района

от 24 апреля 2023 г. № 40

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на 2019-2021 годы и на период до 2026 года»

за 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1 | Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение мероприятий в рамках празднования профессионального праздника-Дня российского предпринимательства | Глава сельсовета | Рост доли населения, готового начать свой собственный бизнес | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 1,0 |  | 0,0 | -1,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |  |
| 2 | Поддержка молодежного предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение конкурсов школьников и учащихся АПЛ, направленных на развитие навыков и знаний в сфере предпринимательства | Глава сельсовета | Популяризация идей предпринимательства среди молодежи | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 1,0 |  | 0,0 | -1,0 экономия лимитов бюджетных обязательств |  |

Утвержден

постановлением

Администрации Михайловского сельсовета

Рыльского района

от 24 апреля 2023 г. № 40

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Михайловский сельсовет» Рыльского района Курской области" на 2019 - 2021 годы и на период

до 2026 года» за 2022 год

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Михайловского сельсовета Рыльского района от 22.12.2021 № 18 «О бюджете Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 -2024 гг.» (в редакции № 28 от 25.01.2022, № 49 от 26.08.2022, № 56 от 23.12.2022)

На реализацию мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Михайловский сельсовет» Рыльского района Курской области" на 2019 - 2026 годы» в 2022 году предусмотрено 87,0 тыс. рублей из бюджета сельского поселения.

Кассовые расходы составили 85,9тыс. рублей, что составляет 99 процент освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства местного бюджета | 87,0 | 85,9 | 99,0 |

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма: «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом территории Михайловского сельсовета на 2019-2021 годы и на период до 2026 года»

Основные мероприятия:

В ходе реализации подпрограммы: «Содержание системы управления муниципальным имуществом территории Михайловского сельсовета на 2019-2026 годы» за 2022 год были выполнены мероприятия на 99 %.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины неисполнения мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом на территории Михайловского сельсовета на 2019-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Совершенствование системы управления муниципальным имуществом на территории муниципального образования | Глава Михайловского сельсовета | Выполнены мероприятия направленные на совершенствование системы управления муниципальным имуществом на территории муниципального образования | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 |  | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 87,0 |  | 85,9 | -1,1 экономия лимитов бюджетных обязательств |  |

3.Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения:

Таблица № 3

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Михайловского сельсовета Рыльского района от 15.11.2022 г. №68 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и плановый период до 2026 года» | Уточнение объема финансирования -30,0 тыс.рублей |

4.Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусматривалось

выделение средств из бюджета поселения в размере 87,0 тыс.руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2022 году

Таблица № 4

| Наименование программы Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2022 год |  |  |  | Объем финансирования Факт за 2022 год |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Михайловский сельсовет» Рыльского района Курской области на 2019-2026 годы» |  | 87,0 |  | 39,1 | 47,9 | 85,9 |  | 39,1 | 46,8 | -1,1 экономия лимитов бюджетных обязательств |
| 1.Подпрограмма «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом территории Михайловского сельсовета на 2019-2026 годы» | Итог по подпрограмме 1 | 87,0 |  | 39,1 | 47,9 | 85,9 |  | 39,1 | 46,8 | -1,1 экономия лимитов бюджетных обязательств |

- 5.Оценка эффективности реализации программы

- Анализ реализации программы в 2022 году показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0,99 процентов.