- АДМИНИСТРАЦИЯ

- МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2023 г.                                                                                            № 23

О подготовке и проведении пожароопасного

сезона 2023 года на территории Михайловского

сельсовета Рыльского района Курской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Губернатора Курской области от 18.01.2022 № 18-рг «О подготовке и проведении пожароопасного сезона 2023 года на территории Курской области», постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 28.02.2023 г. № 185 «О подготовке и проведении пожароопасного сезона 2023 года на территории Рыльского района Курской области», в целях организации и проведения мероприятий по усилению охраны лесов, населенных пунктов и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности на территории Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области от пожаров в 2023 году, Администрация Михайловского сельсовета Рыльского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2023 года на территории Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области.

2. Утвердить состав оперативного штаба по подготовке к пожароопасному периоду на территории Михайловского сельсовета Рыльского района  Курской области в 2023 году.

3. Заместителю главы Администрации Михайловского сельсовета Счастливцевой Г.Н.

-организовать выполнение комплекса подготовительных профилактических мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах соответствующих населенных пунктов;

- провести разъяснительную работу среди населения о недопустимости сжигания сухой травы на лугах, в лесополосах, в оврагах, на обочинах дорог, около зданий животноводческих ферм, стоговищ и других продуктов искусственного и естественного процесса растениеводства, а также об административной ответственности за эти правонарушения;

- при возникновении лесных пожаров немедленно информировать МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Рыльского района Курской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Утвержден

постановлением Администрации

Михайловского сельсовета

Рыльского района

№ 23 от 28.02.2023 г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2023 года на территории Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Утверждение муниципальных планов: привлечение сил и средств для ликвидации природных пожаров в пожароопасный сезон 2023 года; превентивных мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2023 года в лесах, населенных пунктах | до 01.03.2023 | Глава сельсовета |
| 2 | Создание оперативного штаба по контролю за выполнением мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2023 года на территории Михайловского сельсовета Рыльского района | С изданием приказа Министерства природных ресурсов Курской области « О начале пожароопасного сезона 2023 года» | Глава сельсовета |
| 2 | Уточнение перечня населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов Михайловского сельсовета подверженных угрозе распространения лесных пожаров и сельскохозяйственных палов | до 01.03.2023 | Глава сельсовета |
| 3 | Разработка планов превентивных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2023 года в и их утверждение руководителем оперативного штаба по подготовке к пожароопасному сезону на территории Михайловского сельсовета в 2023 году | до 01.03.2023 | Глава сельсовета |
| 4 | Обеспечение при необходимости ограничения въезда в леса транспортных средств, а также посещение леса населением, выставление постов на контрольно-пропускных пунктах | При возникновении ЧС в период введения особого противопожарного режима в лесах | Глава сельсовета, МО МВД России «Рыльский»(по согласованию) |
| 5 | Обеспечение проведения широкой информационной кампании, в том числе через СМИ, среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах, населенных пунктах и организациях, независимо от их организационно-правовой формы | постоянно | Глава сельсовета |
| 2. Практические мероприятия |  |  |  |
| 1 | Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемых территорий (очистка и минерализация полос отчуждения вдоль автомобильных дорог, создание резервов материально-технических средств, противопожарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами, а также обеспечение готовности сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством | до 24.03.2023 | Глава сельсовета |
| 2 | Организация работы по предупреждению и пресечению правонарушений, предусмотренных Законом Курской области от 04.01.2003 № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области" | в период пожароопасного сезона | Глава сельсовета, административная комиссия Рыльского района Курской области ( по согласованию) |
| 3 | При повышении класса пожарной безопасности в лесах определить дополнительные меры ограничительного характера, в том числе по запрету на использование открытого огня и посещение лесов | в период пожароопасного сезона | Глава сельсовета, Отдел по Рыльскому лесничеству Министерства природных ресурсов Курской области ( по согласованию) |
| 4 | При повышении пожарной опасности организовать введение на соответствующей территории особого противопожарного режима | в период пожароопасного сезона | Глава сельсовета, комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожаренной безопасности Рыльского района ( по согласованию) |
| 5 | Выявление и пресечение нарушений правил пожарной безопасности в лесах, других нарушений лесного законодательства в пределах предоставленных полномочий | в период пожароопасного сезона | Глава сельсовета, МО МВД России «Рыльский»(по согласованию) |
| 6 | Организация контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в части проведения профилактических мероприятий собственниками земельных участков, примыкающих к лесным массивам, в соответствии с требованиями пожарной безопасности | со сходом снежного покрова, в период пожароопасного сезона | Глава сельсовета |
| 7 | Организация обмена информацией о состоянии пожарной безопасности, в том числе на территориях, промывающих к лесным массивам, с целью своевременного принятия мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности | в период пожароопасного сезона | Глава сельсовета, Отдел по Рыльскому лесничеству Министерства природных ресурсов Курской области ( по согласованию) |
| 8 | Осуществление реагирования оперативных групп муниципального образования на термические точки | в период пожароопасного сезона | Глава сельсовета |

Утвержден

постановлением Администрации

Михайловского сельсовета Рыльского района

№ 23 от 28.02.2023 г.

СОСТАВ

оперативного штаба по подготовке к пожароопасному периоду на территории Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области

в 2023 году

Яношев В.И. -  Глава Михайловского сельсовета Рыльского района

Седых Р.В. - директор МКУК «Михайловский  СДК»

Калинченко Н.В. -  старший населенного пункта

участковый уполномоченный МО МВД России  «Рыльский»  (по согласованию)